## Sheet1
附件2：
三亚市天涯区2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
编制单位：天涯区财政局 | [13 empty] | 编制日期：2021年12月23日
序号 | 项目名称 | 实施单位及责任人 | 实施地点 | 建设任务 | 实施期限 | 补助标准 | 资金来源 |  |  |  | 实际支出 | 资金支出进度 | 项目建设完成情况 | 绩效目标完成情况
[7 empty] | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金
合计 | [6 empty] | 2950 | 1200 | 750 | 1000 | 2950 | 100%
一 | 产业发展类 | [5 empty] | 1947.95 | 1000 | 447.95 | 500 | 1947.95 | 100%
1 | 天涯区肉鸽养殖产业基地项目 | 天涯区农业农村局、许杰 | 天涯区高峰片区 | 养殖3万对种鸽子，年孵化50万只鸽子 | 2021年1月-2021年12月 |  | 300 | 200 | 100 |  | 300 | 100% | 已验收 | 养殖约1万对种鸽子,项目实施解决了基层村集体收入薄弱问题、解决周边农户务工问题。
2 | 天涯区扎南村绿壳蛋鸡养殖产业基地项目 | 天涯区农业农村局、许杰 | 扎南村抱土小组 | 养殖绿壳蛋鸡约4万只，占地10.82亩 | 2021年1月-2021年12月 |  | 650 |  | 150 | 500 | 650 | 100% | 验收中 | 建设面积2.76亩，促进高峰片区集体经济取得农业增收，实现高产高效生产，提高农村养殖业生产卫生环境，有效带动区域性农村养殖业环境。
3 | 三亚甜瓜地理标志农产品保护工程项目 | 天涯区农业农村局、陈祖勇 | 三亚市天涯区梅村 | 建设三亚甜瓜地理标志农产品保护工程项目规模约16.09亩，服务三亚甜瓜企业规模约2万亩 | 2021年1月-2021年12月 |  | 687.95 | 600 | 87.95 |  | 687.95 | 100% | 在建 | 项目已完成工程量66%，项目建设能更好树立“三亚甜瓜”品牌知名度，培养现代化种植企业管理团队，打造海南种植龙头企业，稳定就业岗位，增加当地村民种植甜瓜的经济收入，构建更加和谐的生态屏障。
4 | 初心莲池生态园项目 | 天涯区乡村振兴局、邢益飞 | 抱前村 | 新建初心莲舍民宿一栋 | 2021年1月-2021年12月 |  | 310 | 200 | 110 |  | 310 | 100% | 在建 | 建设内容分为建筑工程、民宿庭院工程等。因土地性质原因正变更部分设计内容，建设内容以最终为准。
二 | 基础设施类 | [5 empty] | 850 | 200 | 150 | 500 | 850 | 100%
5 | 三亚市天涯区贫困村抱前、抱龙入户路硬化工程 | 天涯区交通运输局、戴骏驰 | 抱前、抱龙村委会 | 路基清理、平整、新建2米宽水泥路面，本项目建设路线总长为8406米。 | 2021年1月-2021年12月 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 100% | 已结算 | 建设路线总长为8406米，惠及2个村委会299户村民，解决了村民出行难的问题，改善了村民的生活条件。
6 | 三亚市天涯区台楼村委会道路硬化工程 | 天涯区交通运输局、戴骏驰 | 台楼村 | 建设道路总长度1837m，其中新建道路硬化长度为977m；宽度约3.5米。 | 2021年1月-2021年8月 |  | 150 |  |  | 150 | 150 | 100% | 已结算 | 建设道路总长度1837米，其中新建道路硬化长度为977米；道路拓宽、修补长度为860米；极大的解决村民交通便利性问题，有效提升村民生活和农业生产效率。
7 | 天涯区高峰片区农村道路拓宽改造工程 | 天涯区交通运输局、戴骏驰 | 扎南、立新、台楼、抱前村委会 | 建设9条道路，路线总长为9774米。其中扎南村委会包含2条路线，立新村委会包含2条路线，台楼村委会包含3条路线，抱前村委会包含2条路线。 | 2021年1月-2021年8月 |  | 160 |  | 150 | 10 | 160 | 100% | 已结算 | 建设9条道路，路线总长为9774米。其中扎南村委会包含2条路线，立新村委会包含2条路线，台楼村委会包含3条路线，抱前村委会包含2条路线；解决了村民出行难的问题，改善了村民的生活条件。
8 | 三亚市天涯区扎南村委会道路修复工程 | 天涯区交通运输局、戴骏驰 | 扎南村 | 修复路面992平方米，挡土墙200立方米，排水沟200米，路肩矮墙21立方米。 | 2021年1月-2021年8月 |  | 50 |  |  | 50 | 50 | 100% | 已结算 | 修复路面992平方米，挡土墙200立方米，排水沟200米，路肩矮墙21立方米；极大的解决村民交通便利性问题，有效提升村民生活和农业生产效率。
9 | 天涯区台楼村委会路灯安装工程 | 天涯区住房和城乡建设局、周正汉 | 台楼村 | 工程道路总长约5900米，道路照明灯杆单侧布置，选用光源为40W的LED单臂路灯，灯具高6米，共216座路灯， | 2021年1月-2021年12月 |  | 70 |  |  | 70 | 70 | 100% | 已验收 | 工程道路总长约5900米，道路照明灯杆单侧布置，选用光源为40W的LED单臂路灯，灯具高6米，共216座路灯目前已全部完成安装亮灯使用，极大的解决村民交通便利性问题，对减低交通事故发生率有明显作用。
10 | 天涯区文门村委会西风村一、二小组村道照明工程 | 天涯区住房和城乡建设局、周正汉 | 西风村一、二小组 | 工程路总长3325米，路宽5米，道路单侧安装60WLED单臂路灯，高约6米，共116座， | 2021年1月-2021年12月 |  | 150 |  |  | 150 | 150 | 100% | 在建 | 工程路总长3325米，路宽5米，道路单侧安装60WLED单臂路灯，高约6米，共116座路灯目前已完成安装48盏，待所有路灯都完成安装后，将极大的解决村民交通便利性问题，对减低交通事故发生率有明显作用。
11 | 天涯区抱龙村委会入村主干道路灯安装工程 | 天涯区住房和城乡建设局、周正汉 | 抱龙村 | 工程道路总长约5600米，道路照明灯杆单侧布置，选用光源为40W的LED单臂路灯，灯具高约6米， | 2021年1月-2021年12月 |  | 70 |  |  | 70 | 70 | 100% | 验收中 | 工程道路总长约5600米，道路照明灯杆单侧布置，选用光源为40W的LED单臂路灯，灯具高约6米，共203座路灯都已完成安装并亮灯使用，极大的解决村民交通便利性问题，减低交通事故发生率有明显作用。
三 | 就业扶贫类 | [5 empty] | 152.05 | 0 | 152.05 | 0 | 152.05 | 100%
12 | 天涯区脱贫户和边缘户就业扶持项目 | 天涯区人社局、邓良旺 | 高峰片区、天涯片区 | 脱贫家庭劳动力外出奖补4.8万元和乡村公益岗位（原就业扶贫公益专岗）补贴约158.25万 | 2021年1月-2021年12月 | 脱贫家庭劳动力外出奖补（连续外出务工每月300元奖励、灵活就业每人每月200元奖励、对于省内市外务工的,给予每人每年200元的一次性交通补助）和乡村公益岗位（原就业扶贫公益专岗）补贴标准每人每月1336元。 | 152.05 |  | 152.05 |  | 152.05 | 100% | 已结算 | 通过脱贫家庭劳动力外出奖补和乡村公益岗位（原就业扶贫公益专岗）补贴,提高他们的就业积极性和稳定性。
备注：1.资金支出进度栏按照实际支出数据统计，不能以财政拨款代替实际支出； 2.项目建设完成情况分为未实施、在建、已竣工、已验收、已结算等； 3.对未完成绩效目标的项目简要说明原因； 4.表中金额以万元为单位，保留两位小数。