三亚市天涯区扎南村委会红星小组路段

边坡应急防护工程实施方案

为深入贯彻落实中央和省、市、县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关精神，坚持和加大乡村振兴工作力度，改变村镇经济发展缓慢的现状，进一步加快村级集体经济发展。根据上级文件精神，加强衔接推进乡村振兴补助资金使用管理，推动资金使用效益，实现产业推动振兴，结合我区实际，制定本项目实施方案。

一、基本情况/项目背景

本次三亚市天涯区扎南村委会红星小组路段边坡应急防护工程所在地位于天涯区扎南村委会红星小组。该路段由于道路工程建设和居民修建房屋过程开挖山体坡脚，破坏了山体岩土体结构稳定性，形成了高陡边坡，山体在大气降水的长时间冲刷和入渗下已经发生了多次小面积崩滑，危及坡脚下道路、过往车辆和行人的生命和财产安全。由于该路段为扎南、加油、加跃、新村、红星等自然村出山的必经道路，如再次发生崩滑地质灾害，将威胁到过往车辆和行人的安全，堆积体阻塞道路通行后，对多个村庄生产生活和经济建设发展均产生造成较大影响。通过现场调查和钻探等工作，已查清了该边坡破坏的形成机理和规模特征等条件，需对该边坡采取应急防护工程措施。

二、绩效目标

（一）防护该路段边坡，防止再次发生滑坡；

（二）让农民出行、生产安全得到保障，出行时间平均缩短0.5小时，有效促进生产效益递增；

（三）边坡修建面积约1200平方米，边坡垂直高度约20米，挡土墙修建长度约50米；

（四）项目及时完成率、资金使用完成率均达到100%；

（五）项目质量达标率、验收达标率均达到100%。

三、项目实施内容

1. 项目名称

三亚市天涯区扎南村委会红星小组路段边坡应急防护工程

（二）项目实施主体

天涯区交通运输局作为业主负责落实项目经费，完成项目的全过程实施。

（三）项目建设内容

拟建设内容为：边坡修建面积约1200平方米，边坡垂直高度约20米，挡土墙修建长度约50米。预算财评后总投资为341.89万元（建安费299.78万元，其他费32.15万元，预备费9.96万元）。

1. 项目实施地点

三亚市天涯区扎南村委会红星小组

（五）项目建设方式及期限

为保证政府投资建设代管项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制项目投资，组织办理图审、概算评审、财政预算评审、招标工作、施工全过程管理、签证、变更、竣工验收、工程结（决）算和项目移交等相关工作，负责与政府各主管部门进行沟通，协调项目参建各方的关系，以及按照本合同其他约定，对工程的投资、工期、质量、安全管理等承担责任。

期限从前期手续至竣工结算时间段为12个月。

## （六）项目实施进度

项目实施进度安排如下：

1、前期工作 2个月

2、规划设计 2个月

3、工程邀标 2个月

4、施工阶段 4个月

5、竣工结算 2个月

四、项目资金及管理

（一）资金来源

项目总投资341.89万元，其中财政衔接资金240万元，区交通运输局单位年度预算101.89万元。

（二）资金拨付

项目资金拨付，严格把关审核工程量进度，根据合同约定按时拨付。

（三）资金管理

天涯区政府、区财政局、区乡村振兴局有权进行项目资金监督，负责项目资金拨付与监管，确保资金及时到位；严格资金的支出，增强资金管理透明度，接受各级政府及区级以上各相关部门的监督、检查。

（四）资金使用

天涯区交通运输局按工程量进度给予拨付，最终以竣工结算为准

五、受益人群

扎南村委会320户1634人受益，在安全生产、安全出行方面等方面改善当地群众生产、生活环境，补齐该村必要的交通安全基础设施。

六、组织管理与保障措施

（一）组织管理

为做好三亚市天涯区扎南村委会红星小组路段边坡应急防护工程，成立项目工作小组，具体成员如下。

**组 长：** 戴骏驰

**副组长：** 陈成书

**成 员：** 陈建设

卢家碧

郭宗翔

领导小组办公室设在三亚市天涯区交通运输局规建办公室，办公室主任由陈成书兼任，具体负责组织协调项目实施过程中的工作事项。

（二）保障措施

**1.抓好前期实施工作。**

由我局负责落实资金，并对项目进行全过程管理。

**2.明确后期管理职责。**区交通运输局加强建设项目工作的监督检查，严格管理，明确职责分工，区乡村振兴局、区财政局做好监督管理工作。

**3.加强财务管理。**区交通运输局负责项目资金拨付与监管，确保资金及时到位；严格资金的支出，增强资金管理透明度，接受各级政府及区级以上各相关部门的监督、检查。

**4.做好总结工作。**项目实施完成后，并做好项目总结、归档工作。

三亚市天涯区交通运输局

2022年6月20日