三亚市天涯区高峰片区部分路段边坡坍塌应急抢修工程实施方案

为深入贯彻落实中央和省、市、县巩固脱贫攻坚成果同乡村有效衔接的相关精神，坚持和加大乡村振兴工作力度，改变村镇经济发展缓慢的现状，进一步加快村级集体经济发展。根据上级文件精神，加强衔接推进乡村振兴补助资金使用管理，推动资金使用效益，实现产业推动振兴，结合我区实际，制定本项目实施方案。

一、基本情况/项目背景

2023年6月7日三亚市气象台发布暴雨红色预警信号，区三防办启动防汛防风IV级应急响应，受强对流云团天气影响，我市连续强降雨，造成我市农村公路受到不同程度损坏，特别是天涯区高峰片区出现多处不同程度边坡坍塌，严重影响交通安全,存在较大的安全隐患。为确保该片区农村公路的车辆、行人安全通行及周围居民的安全居住环境，根据区委、区政府主要领导现场指导防汛工作指示，以及区三防办的工作要求,加快完成边坡坍塌等路段抢修任务，及时消除安全隐患，经区长办公会议纪要〔2023〕第136期审议并通过，确认本项目为应急抢修项目。同时结合《三亚市交通运输局关于提前申报2024年为民办实事项目的通知》（三交运〔2023〕376号）文件要求，区交通运输局拟对天涯区高峰片区农村公路7处边坡坍塌路段进行修建、加固，建设主要内容：挡土墙、截水沟等防护工程。

二、绩效目标

（一）防护该路段边坡，防止再次发生滑坡；

（二）让农民出行、生产安全得到保障，出行时间平均缩短0.5小时，有效促进生产效益递增；

（三）边坡修建面积约800平方米，边坡垂直高度约16米，挡土墙修建长度约65米；

（四）项目及时完成率、资金使用完成率均达到100%；

（五）项目质量达标率、验收达标率均达到100%。

 三、项目实施内容

1. 项目名称

三亚市天涯区高峰片区部分路段边坡坍塌应急抢修工程

（二）项目实施主体

天涯区交通运输局作为业主负责落实项目经费，完成项目的全过程实施。

（三）项目建设内容

拟建设内容为：边坡修建面积约800平方米，边坡垂直高度约16米，挡土墙修建长度约65米。项目立项批复总投资为260.00万元（其中建安费229.32万元、其他费30.68万元）；项目经预算财评后总投资为245.34万元（建安费221.65万元，其他费16.55万元，预备费7.14万元）。

1. 项目实施地点

三亚市天涯区抱龙、立新、台楼等村委会

（五）项目建设方式及期限

为保证政府投资建设代管项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制项目投资，组织办理图审、概算评审、财政预算评审、招标工作、施工全过程管理、签证、变更、竣工验收、工程结（决）算和项目移交等相关工作，负责与政府各主管部门进行沟通，协调项目参建各方的关系，以及按照本合同其他约定，对工程的投资、工期、质量、安全管理等承担责任。

期限从前期手续至竣工结算时间段为12个月。

## （六）项目实施进度

项目实施进度安排如下：

1、前期工作 1个月

2、规划设计 1个月

3、工程招标 2个月

4、施工阶段 6个月

5、竣工结算 2个月

四、项目资金及管理

（一）资金来源

项目总投资245.34万元，其中财政衔接资金170万元，区交通运输局单位年度预算75.34万元。

（二）资金拨付

项目资金拨付，严格把关审核工程量进度，根据合同约定按时拨付。

（三）资金管理

天涯区政府、区财政局、区乡村振兴局有权进行项目资金监督，负责项目资金拨付与监管，确保资金及时到位；严格资金的支出，增强资金管理透明度，接受各级政府及区级以上各相关部门的监督、检查。

（四）资金使用

天涯区交通运输局按工程量进度给予拨付，最终以竣工结算为准

五、受益人群

抱龙村345户1628人（其中建档立卡户95户399人）、立新村426户1881人（其中建档立卡户111户472人）、台楼村452户2102人（其中建档立卡户140户614人）受益，在安全生产、安全出行方面等方面改善当地群众生产、生活环境，补齐该村必要的交通安全基础设施。

六、组织管理与保障措施

（一）组织管理

为做好三亚市天涯区高峰片区部分路段边坡坍塌应急抢修工程，成立项目工作小组，具体成员如下。

**组 长：** 陈太乐

**副组长：** 陈成书

**成 员：** 陈建设

卢家碧

郭宗翔

领导小组办公室设在三亚市天涯区交通运输局规建办公室，办公室主任由陈成书兼任，具体负责组织协调项目实施过程中的工作事项。

（二）保障措施

**1.抓好前期实施工作。**

由我局负责落实资金，并对项目进行全过程管理。

**2.明确后期管理职责。**区交通运输局加强建设项目工作的监督检查，严格管理，明确职责分工，区乡村振兴局、区财政局做好监督管理工作。

**3.加强财务管理。**区交通运输局负责项目资金拨付与监管，确保资金及时到位；严格资金的支出，增强资金管理透明度，接受各级政府及区级以上各相关部门的监督、检查。

**4.做好总结工作。**项目实施完成后，并做好项目总结、归档工作。

三亚市天涯区交通运输局

 2024年2月27日