## 2023年度本级审计机关查出问题整改清单
三亚市天涯区财政局具体组织2022年度区本级政府预算执行及编制本级决算草案审计发现问题清单
序号 | 整改单位 | 项目名称 | 审计查出问题 | 审计发现问题摘要 | 整改时限 | 工作进展情况 | 各单位承诺 整改时限
1 | 区教育局 | 三亚市天涯区财政局具体组织2022年度区本级政府预算执行及编制本级决算草案审计 | 区教育局未将退回工程款及学位补助41.35万元上缴国库。 | 经查，区教育局2022年共收到审计查出红塘小学综合改造项目退回工程款237112.28元；2022年8月31日，区教育局分别向双品学校、宇杭学校、双品华侨学校预付教育发展专项资金共计2781200元，11月24日，经区教育局核定学位补贴金额实际为2604800元，3所学校已于2022年12月将多付的176400元，学位补贴退回到教育局基本账户，但区教育局未按规定将退回款项及时上缴国库。针对审计指出问题，区教育局立行立改，审计期间已将413512.28元上缴区财政国库。 | 2023-09-30 | 审计期间已将413512.28元上缴区财政国库，已报缴款单据。（已整改）
2 | 区教育局 | 三亚市天涯区财政局具体组织2023年度区本级政府预算执行及编制本级决算草案审计 | 区教育局超标准报销培训费11892元 | 经查，2022年11月，区教育局委托海南无字教育服务管理有限公司承办三亚市天涯区终身教育工作人员培训班，共有54名人员参加，培训三天。已支付培训费111672元，其中：学员相关费用88992元，授课老师等费用10680元，综合服务费12000元。根据《三亚市机关培训费管理办法》相关规定，本次培训上限开支为89100元（即550*54*3，不含师资费），区教育局超标准支付培训费11892元。审计期间区教育局已全额追回多付款项存入单位基本户。 | 2023-09-30 | 区教育局已于8月29日将相关款项上缴财政。（已整改）
3 | 区教育局 | 三亚市天涯区财政局具体组织2023年度区本级政府预算执行及编制本级决算草案审计 | 区红塘小学学生宿舍楼新建项目未按招标文件内容签订合同，容易存在权益纠纷风险。 | 区教育局委托区城市建设投资有限公司代建红塘小学学生宿舍楼新建项目，项目于2021年6月11日进行招标，由中南建业城市建设有限公司中标。但在合同签订时出现与招标文件不一致的合同条款，如：合同中第五条“……参照施工期间的海南省现行定额”与招标文件中“参照海南省现行定额”；合同中第七条“……在缺陷责任期满后经项目业主单位、代管单位确认后一次性拨付给施工单位”与招标文件中“质保期满后无任何质量问题一个月内无息支付5%余款”。两项均未按招标文件内容签订合同，容易存在权益纠纷风险。 | 2023-09-30 | 区教育局已完善新施工合同模板及签订补充协议。（正在提供材料申请销号）
4 | 区教育局 | 三亚市天涯区财政局具体组织2023年度区本级政府预算执行及编制本级决算草案审计 | 4个项目未能按合同约定完工。 | （1）区教育局负责建设的区红塘小学学生宿舍楼新建项目，开工时间为2021年9月11日，合同约定工期为300天。（2）区教育局负责建设的三亚鲁能红塘湾旅游度假区幼儿园装修改造工程，开工日期为2022年7月15日，合同约定工期为90天。（3）区民政局负责建设的马岭大社区综合服务中心食堂及相关配套设施建设项目，开工日期为2022年2月28日，合同约定工期为240天。（4）区住建局负责建设的河西片区雨污分流、管线下地整治工程，开工时间为2021年12月13日，合同约定工期为270天。以上4个项目截至审计日均超过合同约定工期7个月以上仍未完工。 | 2023-09-30 | 区教育局要求代管单位区城投公司督促施工单位加快施工，红塘小学学生宿舍楼新建项目，三亚鲁能红塘湾旅游度假区幼儿园装修改造工程于2023年9月完工，目前正在办理竣工验收。