## 封面
(结审-封面) | 档案号：
海南省工程建设项目
结算审查书
建设项目名称：天涯镇中心幼儿园建设项目
编制单位名称：****
编 制 日 期： 2024 年 12月 30 日

## 结算金额汇总表
天涯镇中心幼儿园建设项目-竣工结算审核结果初稿
工程名称：天涯镇中心幼儿园建设项目 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 单位工程名称 | 送审金额 | 审核金额 | 核增减金额 | 核增减率 | 备注 | 财评金额
一 | 工程建安费 | 13445772.1692 | 10250041.4455 | -3195730.7237 | -0.23768
二 | 工程建设其他费 | 582156 | 549245.7464 | -32910.2536 | -0.056532
1 | 竣工结算审核费 | 0 | 39755.75 | 39755.75 |  |  | 30584.59
2 | 工程设计费 | 336144.3 | 300729.32 | -35414.98 | -0.10536
3 | 工程监理费 | 246011.7 | 208760.6764 | -37251.0236 | -0.15142
三 | 建设项目总投资 | 14027928.1692 | 10799287.1919 | -3228640.9773 | -0.23016
编制人： |  |  | 审核人： |  | 审定人：

## 建安费汇总表
天涯镇中心幼儿园建设项目建安费汇总表
单位：元
序号 | 工程项目或费用名称 | 送审金额 | 审核金额 | 核增减金额 | 核增减率 | 备注
一 | 建安工程费 | 13445772.1692 | 10250041.4455 | -3195730.7237 | -23.77%
1.1 | 天涯镇中心幼儿园教师周转楼-土建工程 | 3428272.39 | 2883606.7 | -544665.69 | -0.15887
1.2 | 天涯镇中心幼儿园教师周转楼-安装工程 | 693645.01 | 528212.34 | -165432.67 | -0.2385
1.3 | 天涯镇中心幼儿园教师周转楼-太阳能 | 140584.19 | 84828.71 | -55755.48 | -0.3966
1.4 | 天涯镇中心幼儿园综合楼-土建工程 | 5669025.63 | 4584268.16 | -1084757.47 | -0.19135
1.5 | 天涯镇中心幼儿园综合楼-安装 | 668965.06 | 561257.22 | -107707.84 | -0.16101
1.6 | 天涯镇中心幼儿园综合楼-太阳能 | 130611.59 | 90655.57 | -39956.02 | -0.30591
1.7 | 值班室及大门-土建工程 | 74363.98 | 53632.7 | -20731.28 | -0.27878
1.8 | 值班室及大门-安装工程 | 3714.69 | 0 | -3714.69 | -1
1.9 | 室外-土建 | 1875942.05 | 1190086.42 | -685855.63 | -0.36561
1.1 | 室外工程-安装 | 301103.46 | 0 | -301103.46 | -1
1.11 | 教辅设备 | 198000 | 87119.36 | -110880.64 | -0.56
1.12 | 签证工程-土建 | 220890.45 | 132955.59 | -87934.86 | -0.39809
1.13 | 签证工程-安装 | 125899.08 | 92974.4 | -32924.68 | -0.26152
1.14 | 价差 |  | 25428.94 | 25428.94