天涯区南果农产品综合性集散中心项目

实施方案(收益权投资)

一、项目背景及指导思想

乡村振兴，关键是产业要振兴。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以群众增收和农村经济、社会可持续发展为目标，以搞好农村产业振兴为主线，立足资源优势，发展特色产业，通过“政府引导、市场运作、企业带动、群众参与、自主自愿、协同推进”的方式，提高农村生产经营的组织化、协作化、规模化程度，促进农村集体产业经济发展。

- 二、项目基本情况

天涯区南果农产品综合性集散中心项目位于三亚市天涯区妙林田洋片区，总占地面积178.91亩，天涯区南果农产品综合性集散中心计划总投资15亿元，分三期建设。一期占地面积37642.73m2（约56.5亩），总建筑面积65000㎡，总投资约5.2亿元。项目一期以海鲜批发、果蔬批发、海鲜美食为主要业态，以冻品、粮油、副食、加工配送、冷链仓储、电商为辅，充分利用物联网、大数据等信息技术，打造智慧化的农产品供应链平台。目前项目一期 A 段已投入试运营，项目一期 B 段火爆招商中。

天涯区农业农村局结合农产品综合性集散中心优势，拟以衔接资金600万元投资该项目的收益权，开发商三亚南果实业有限公司以月租金160元/㎡（现最底招商优惠价格）二层蔬菜瓜果A1-A6号档口总计330㎡的10年使用权担保本收益权投资本金及回报，为村集体增加收益，带动农民收入水平增长。

三、任务目标

（一）壮大集体经济，带动农民增收；

（二）开展对接融合现代化市场发展；

（三）保障乡村振兴衔接产业资金良性运营；

- 四、项目实施内容

- （一）项目名称

- 天涯区南果农产品综合性集散中心项目(收益权投资)

- （二）项目实施主体

- 开发商：三亚南果实业有限公司

- 项目建设内容

- 项目收益权投资，10年合作期内获得收益并收回本金

- （四）项目实施地点

- 三亚市天涯区妙林田洋片区天涯区南果农产品综合性集散中心。

- （五）项目建设方式及期限

- 政府利用企业现有的蔬菜瓜果档口A1-A6号档口330㎡的使用收益权为保障投资600万元，项目实施期限10年。

## （六）项目实施进度

本项目计划于2023年3月—2033年3月实施运作，项目实施期为10年，具体实施安排如下：

- 1、前期工作：2023年2月

- 2、签订合作协议：2023年3月

- 3、项目运营期：2023年3月-2033年3月

- 4、项目清算：2033年3月1日-20日，对项目进行总结，整理项目档案开展项目自查工作，进行项目成果验收。

- 5、项目退出：2033年3月20-31日，项目验收完成，办理解除合作手续，完成资金保值增值退出。

五、项目资金及管理

- 1、资金来源

政府以衔接资金600万元投资该项目。

- 2、资金拨付

项目资金根据相关文件要求设立专户专帐，进行专款专用管理,按衔接资金报账程序办理，项目资金由区农业农村局依据产业项目入库立项申请，直接拨付到项目实施主体专用帐户。

3、资金管理

由天涯区政府、区财政局、区农业农村局、区乡村振兴局有权进行项目资金监督，三亚市天涯区乡联投资发展有限公司对资金使用负有管理责任，对资金的分配、使用、评估等进行统一计划，统一管理，统一调配，实现资金使用的公平、公正、公开、透明。三亚市天涯区乡联投资发展有限公司须每月向由区农业农村局、财政局和乡村振兴局提交项目资金使用明细表及月财务报表、绩效监测相关数据报表。

六、资金使用

三亚市天涯区乡联投资发展有限公司以衔接资金600万元投资该项目二层蔬菜瓜果A1-A6号档口总计330㎡的收益权，合作期限10年，三亚南果实业有限公司以月租金160元/㎡（承诺最低保障）的蔬菜瓜果档口使用权为合作标的。

七、项目发展及收益分配模式

1、三亚市天涯区乡联投资发展有限公司将衔接资金600万元该项目，按固定回报付息还本。

2、双方合作期限10年，三亚南果实业有限公司以月租金160元/㎡（承诺最低收益保障）的蔬菜瓜果档口10年使用权为合作担保，并提供全套报建及审批手续提交到天涯区农业局进行备案，待产权证办理完毕后，到公证处履行质押公证程序。

3、项目第1-5年南果公司每年按照投资款总额6%向三亚市天涯区乡联投资发展有限公司给予回报,第6-10年按照投资款总额的（6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%）按年度向三亚市天涯区乡联投资发展有限公司给予回报,项目第10年南果公司一次性偿还投资款600万元。

4、三亚南果实业有限公司负责档口出租的市场运营，以此做为收益保障。该项目二层蔬菜瓜果A1-A6号档口的租赁合同须由三亚南果实业有限公司及天涯区乡联投资发展有限公司联合签署方可生效。

5、三亚南果实业有限公司提供集散中心内服务岗位，由村集体组织农民就业。

6、三亚南果实业有限公司市场开发运营企业为村集体产业提供市场准入特许经营权，如优先优惠天涯区村集体产业农产品开设经营档口。

八、联农带农机制

- （一）村集体收益

- 1、经营性分红：每年按照项目投资款固有回报6%-11%。

- （二）农户收益

- 1、18个村农民享受村集体收益分红；

- 务工岗位（保洁、搬运）；

- 门面优惠使用权；

- 农产品订单采购收益；

- 自产自销区（定期）

九、项目风险控制管理

1、财政衔接资金600万元,10年合作期内若企业中途违约,则政府（村集体）无条件获得该项目二层蔬菜瓜果A1-A6号档口总计330㎡自违约翌年起自动取得经营权直至收回原投资成本及预期收益。

2、项目第1-5年南果公司每年按照投资款总额6%向三亚市天涯区乡联投资发展有限公司给予回报,第6-10年按照投资款总额的（6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%）按年度向三亚市天涯区乡联投资发展有限公司给予回报,项目第10年南果公司一次性偿还投资款600万元。

3、三亚市天涯区乡联投资发展有限公司做为项目运营主体实际管理股东，对财政衔接资金600万元资金及资金锁定的使用权担保物承担管理知晓义务，保证项目安全运营。南果公司须每月向区农业农村局提交档口租赁记录及租户信息等相关信息报表。

- 4、本项目无条件接受上级审计，并进行符合市场规则和政府规范的整改。

- 十、退出机制

- 项目十年期前（第10年），南果公司一次性偿还投资款600万元，既投入本金全部返还并按约定支付的投资回报全部到账，双方协议履约完毕项目终止。

十一、组织管理与保障措施

（一）组织管理

- 为做好本项目的管理运营，由区农业农村局、区乡村振兴局、乡联公司成立项目工作小组，具体成员如下。

组  长：

副组长：

成  员：

领导小组办公室设在三亚市天涯区乡联投资发展有限公司办公室，办公室主任由董岩兼任，具体负责组织协调项目实施过程中的工作事项。

（二）保障措施

1.抓好前期实施工作。三亚市天涯区乡联投资发展有限公司负责项目实施工作，制定项目实施方案，报天涯区人民政府批准后，与三亚南果实业有限公司签定合作协议，并成立项目经营团队进行项目经营工作。

2.明确后期管理职责。加强建设项目工作的监督检查，严格管理，明确职责分工，天涯区政府、区农业农村局、区乡村振兴局、区财政局做好监督管理工作，定期检查管理情况，确保项目平稳运行成效。

3.加强财务管理。天涯区农业农村局负责项目资金拨付与监管，实行专户专账管理，确保资金及时到位；依据建设内容认真编制财务计划，严格资金的支出，增强资金管理透明度，接受各级政府及区级以上各相关部门的监督、检查。

4.做好总结工作。项目实施完成后，双方做好产业利润分配，并做好项目总结、归档工作。