三亚市天涯区南岛肉鸽养殖项目

实施方案

- 一、项目基本情况

三亚市天涯区南岛肉鸽养殖项目，位于海南省三亚市天涯区南岛农场富岛队，项目总用地面积约35309.16㎡,建筑占地面积约12319. 92㎡,共27栋建筑，主要为14栋鸽舍及配套设施业务用房8间、孵化室\检测室1间、消毒更衣室1间、清洗间\卫生间1间、收粪棚1间、仓库1间等。全面投产后将可形成养殖30912对种鸽，年出栏556416只规模的肉鸽养殖基地，平均市场价17元一只，年产值近945万元。

- 二、项目实施内容

- 项目名称

- 三亚市天涯区南岛肉鸽养殖项目

- 项目建设内容

- 计划购进种鸽20000对（以实际发生为准），其中购进新种鸽3000对，购进企业(天涯国资公司)原种鸽17000对（具体金额以实际第三方评估价格为准）。依托现在设施设备与企业建立生产托管合作模式，由企业代为养殖20000对种鸽，并按天涯区农业农村局确权后的权属单位占比分配收益。

- （三）项目建设方式及期限

利用政府原投资建设的产业基础配套设施，投入资金购进种鸽，采用生产托管的形式，由企业代为管理生产，企业负责提供肉鸽养殖孵化设备，提供养殖技术和销售渠道，项目建设实施期为8年。

## （四）项目实施进度

项目建设实施期为8年，于2023年4月25至2031年4月24日，具体实施安排如下：

- 前期工作：2023年2月-2023年4月

- 签订合作协议：2023年4月

- 购买种鸽：2023年5月

- 肉鸽入场：2023年5月

- 项目运营期：2023年5月-2031年4月

- 项目清算：2031年3月20日-10日，对项目进行总结，整理项目档案，开展项目自查工作，进行项目成果验收。

- 项目退出：2031年4月10-24日，项目验收完成，办理资产移交手续，完成资产保值退出。

三、项目实施地址及土地使用方式

1、项目地址：海南省三亚市天涯区南岛农场富岛队。

2、土地使用：土地租金为企业前期项目承担，不纳入本项目运营成本。

四、项目资金及管理

- 1、资金来源

项目总投资500万元，为政府财政衔接资金投入500万元。

- 2、资金拨付

项目资金根据相关文件要求设立专户专账，进行专款专用管理,按衔接资金报账程序办理，项目资金由区农业农村局依据产业项目入库立项申请，直接拨付到项目实施主体专用账户。

- 3、资金管理

天涯区政府、区财政局、区农业农村局、区乡村振兴局有权进行项目资金监督，负责项目资金拨付与监管，实行专户专账管理，确保资金及时到位；依据建设内容认真编制财务计划，严格控制资金的支出，增强资金管理透明度，接受各级政府及区级以上各相关部门的监督、检查。

三亚市天涯区乡联投资发展有限公司对资金使用负有管理责任和有效使用的责任，对资金的分配、使用、评估等进行统一计划，统一管理，统一调配，实现资金使用的公平、公正、公开、透明。须每月向区农业农村局、财政局和乡村振兴局提交项目资金使用明细表及月财务报表、绩效监测相关数据报表和产业帮扶项目联农带农富农情况表。

差旅费、招待费用等财政衔接资金的负面清单费用不得计入合作项目生产成本。为保障安全生产和降低投资风险，农业保险开支应纳入成本预算。

- 项目投资方有每月审核该项目运营的财务管理和监督权力,如对财务收支有疑问,有权提出查证原始单据核对账目。账目不符合管理制度规范的及时整改达标。若账目存疑且不能纠正并提出合理解释的,项目合作各方有权暂停中止本项目，并追究责任人的相关经济、法律责任。涉及该项目的支出、收入等一切账目的各项原始收支单据须经各方签字认可后交财务人员进行会计核算。

五、资金使用

1、引进新种鸽：采购3000对种鸽，预计250元/对（实际金额以购买日市场价格为准），共计75万元；

2、转让种鸽：现有种鸽17000对，预计250元/对（以实际评估价格为准），共计425万元；

3、以上两项合计500万元。

六、项目收益估算

1、收入估算

项目预计养殖种鸽2万对，每对每年产肉鸽16只左右，预计年产肉鸽32万只，32万只*20元/只=640万元；另每年产鸽粪240吨左右，按700元/吨，收入约为16.8万元。合计年总收入656.8万元。

2、成本利润估算

除去养殖、管理及折旧等成本费用外，利润可达100万元，纯利润率达10%左右，约5年可以收回投资。

七、项目发展及收益分配模式

1、乡村振兴衔接资金500万元投入购进生物性资产，由天涯区农业农村局作为业主单位，代天涯区18个村集体经济组织投资形成生物性资产并进行确权。

2、生物性资产以生产托管的形式由区国资公司和区乡联公司联合托管，代为养殖生产和运营。

3、项目运营主体对500万元形成的生物性资产进行托管8年，每年按投入资金总额500万元的5%支付项目兜底收益金额25万元，并于8年期满前收回投资本金。

4、由区国资公司和区乡联公司提供技术保障，负责技术管理、成本控制，保证产品质量。

5、由区国资公司和区乡联公司负责对接产品销售渠道，以此做为销售保障。

八、联农带农富农机制

- 项目建立联农带农富农机制，合作各方严格按机制执行，有效发挥帮扶项目资金对农户特别是监测对象的带动作用，使其更多分享产业增值收益，不断增强自我发展能力，持续稳定增加收入，更好巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。本项目可实现的联农带农富农机制有如下：

- 项目联结带动的经营主体。本项目联结带动的经营主体为区国资公司和区乡联公司。

- 联结带动方式。本项目建立土地流转、资金资产入股、就业务工、技术指导四种联结带动方式，激发农户特别是脱贫户和监测对象发展生产的内生动力。

- 1、土地流转。租用农民土地，签定土地租赁使用合同，土地租金为项目前期政府原投资建设的产业基础配套设施项目产生由托管的运营主体支付。

- 2、资产投资入股。财政衔接资金500万元定向投资形成本项目的生物性资产，每年从项目中可享有固定收益25万元。

- 3、就业务工。预计可提供5个固定用工岗位，工资金额随劳动程度和市场情况支付。

- 4、技术指导。本项目为农户提供技术支持和服务，引进专业的养殖生产管理人才及加强务工农户业务学习和培训，孵化农民职业化生产管理团队。

- （三）联结带动机制。本项目采用租赁联结、劳务联结、股份联结、服务联结四种联结机制，与农户建立利益联结关系， 实现互利多赢， 促进产业增效益、农民增收益和集体增实力。

- 1、租赁联结。通过土地流转的联结带动方式，农民将土地租赁给本项目经营主体，签订租赁合同，按合同约定每年获取租金。

- 2、股份联结。财政衔接资金500万元定向投资形成本项目的生物性资产，18个村集体每年从项目中可享有固定收益25万元。

- 3、劳务联结。实施就业务工的联结带动方式。

- 4、服务联结。通过技术服务联结带动方式，引进专业的种植生产管理人才及加强务工农户业务学习和培训。

- （四）联结带动模式。本项目联结带动模式为政府主导型“政

- 府生物性资产投资+村集体经济公司+农户”模式。

（五）预期成效

1、项目按文件要求，运营期内每年累计联结带动农户数量不少于 24 户，其中脱贫户或监测对象不少于 10 户；

2、项目预计实现5个固定用工岗位就业务工；

3、天涯区18个村集体按合同约定享有资金入股的项目固定收益，分配至18个村集体15397户农户，其中一般户14736户、脱贫户606户、监测对象55户，确保农户获得稳定的收入来源。

九、项目风险控制管理

1、财政衔接资金500万元定向投资优先形成村集体生物性资产，产权归村集体所有，不纳入项目公司资产。

2、项目及项目主体对500万元生物性资产每年按投入资金总额500万元的5%支付项目兜底收益金额25万元。

- 3、区乡联公司做为项目运营主体实际管理股东，对财政衔接资金500万元形成的生物性及设施资产负责保障义务，保证生物性资产存活率及出产率，设施维护管护使用顺畅。

- 4、项目发生经营亏损，须由区国资公司和区乡联公司以股东借款的方式，维持财政衔接资金的资产保值，以及下一年度的持续生产运营资金，待项目收益转正后优先无息偿还股东借款。

- 5、本项目无条件接受上级审计，并进行符合市场规则和政府规范的整改。

6、项目资金必须限制性用于项目的建设和运营支出，实行专户专账，专款专用管理，按衔接资金报账程序办理资金支付。

- 7、项目杜绝将资金用于负面清单事项。要严格按照衔接资金管理办法规定的用途安排使用资金，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出,包括:单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、修建楼堂馆所、发放各种工资奖金津贴和福利性补助、防止返贫监测预警工作经费;偿还债务本息、垫资或回购、注资企业、设立基金、购买各类保险等。

十、退出机制

- 1、如项目合作8年届满到期，项目财政衔接资金500万元须由运营方负责一次性返回，或投入形成的生物性资产运营方和业主方另行签订生物性资产托管运营合同，运营收益比例按签订当下的市场行情和资产情况另行约定，对方资产保全的细节进行特别约定，保证项目财政衔接资金退出或产业可持续。

- 2、如项目若经政府、股东协商项目在8年内中止合作，则资产运营方则按500万元的原值扣除已支付的运营收益的余额进行补齐购买，保证项目财政衔接资金退出。

- 3、合作期5年内不得退出，合作期5年后，双方协商清算退出，除本金归还外，区乡联公司以剩余三年的预期收益的10%作为违约金支付给天涯区18个村集体经济组织。

十一、保障措施

1.抓好前期实施工作。三亚市天涯区乡联投资发展有限公司负责项目实施工作，制定项目实施方案，报天涯区人民政府批准后，与三亚市天涯乡联投资发展有限公司签订合作协议，并成立项目经营团队进行项目经营工作。

2.明确后期管理职责。加强建设项目工作的监督检查，严格管理，明确职责分工，天涯区政府、区农业农村局、区乡村振兴局、区财政局做好监督管理工作，定期检查种植管理情况，确保产业发展成效。

3.加强财务管理。天涯区农业农村局负责项目资金拨付与监管，实行专户专账管理，确保资金及时到位；依据建设内容认真编制财务计划，严格控制资金的支出，增强资金管理透明度，接受各级政府及区级以上各相关部门的监督、检查。

4.做好总结工作。项目实施完成后，双方做好产业利润分配，并做好项目总结、归档工作。

5、强化舆论宣传。要充分运用各类传统媒体和新媒体，广泛宣传高效生态绿色高质量发展产业的重要意义，及时总结经验和做法，为促进天涯区资产管理的有效衔接，壮大集体帮扶效益机制，增强产业带动能力起到良好的示范作用。

三亚市天涯区农业农村局

2023年3月30日