## 2019年以来上级审计机关查出问题未完成整改清单
附件1
2019年以来上级审计机关查出问题未完成整改清单
序号 | 整改单位 | 项目名称 | 审计机关 | 审计年度 | 审计发现问题 | 审计发现问题摘要（涉及相关单位部分） | 整改时限 | 整改单位分管区领导 | 工作进展情况（标红为更新进展的内容） | 各单位承诺整改时限
1 | 区农业农村局 | 三亚市2021年至2022年乡村产业发展和扶持壮大村级集体经济相关政策和资金审计 | 市审计局 | 2023 | 天涯区农业农村局未收取台楼三汤田火龙果种植项目投资收益36.55万元。 | 天涯区台楼三汤田火龙果种植项目，由天涯区农业农村局委托天涯区城市建设投资有限公司管理。该公司2021年2月1日与三亚台楼经济发展有限公司签订投资协议，投入财政资金398.36万元用于项目基础设施建设，形成的资产由三亚台楼经济发展有限公司租赁，每年6月30日前缴纳租金36.55万元。经查，截至审计日，应收未收2022年度租金36.55万元。 | 2023-08-09 | 许和裕副区长 | 整改情况：截至2023年8月9日、8月11日，天涯区分别回收投资收益16万元和12万元，共28万元；其余8.55万元已于9月6日收回，共计36.55万元。
2 | 区农业农村局 | 三亚市2021年至2022年乡村产业发展和扶持壮大村级集体经济相关政策和资金审计 | 市审计局 | 2023 | 天涯区农业农村局未及时收取台楼村六罗火龙果种植项目的投资成本和投资收益合计76.53万元。 | 天涯区台楼村六罗火龙果种植项目，由天涯区农业农村局委托天涯区城市建设投资有限公司管理。2019年3月20日，该公司与海南态康农业发展有限公司、三亚台楼经济发展有限公司签订投资协议，投入财政资金408.16万元，合作期限8年，自合作协议签订当年起，海南态康农业发展有限公司每年11月30日前按约定的计算方法支付投资成本和投资收益。经查，截至审计日，天涯区农业农村局未收取2022年投资成本和投资收益共计76.53万元。 | 2023-08-09 | 许和裕副区长 | 截至2023年8月9日，天涯区农业农村局已收回76.53万元投资成本和收益。
3 | 区农业农村局 | 三亚市2021年至2022年乡村产业发展和扶持壮大村级集体经济相关政策和资金审计 | 市审计局 | 2023 | 天涯区抱前红掌扩种产业项目推进缓慢、无产出效益。 | 2022年3月28日，天涯区农业农村局拨付抱前红掌扩种产业项目财政资金312万元，用于该项目的新增扩大种植14万株红掌苗及建设1800m2分拣临时车间。截至审计日，实施单位天涯区城市建设投资有限公司扩种红掌苗10.55万株，完成1800m2分拣临时车间总工程量的80%。经查，天涯区农业农村局前期未编制项目实施方案，未落实绩效管理，造成项目进度缓慢、无产出效益。 | 2023-08-09 | 许和裕副区长 | 1.截止7月1日，红掌扩种分拣中心已完工。 2.因花期未到，且红掌花苗遇洪被冲毁，暂时无法产出效益。 3.现一是协调市水利规划院出具设计方案，建设排水系统，目前正在前期规划中，待12月份花期成熟进行售卖，即可增加收益；二是拟计划淘汰产出效率低的红掌老苗，换种石斛兰。 4.以28亩地每亩5千株计算（所有地都可以种植的状态），红掌扩种项目预估种植14万株，但因每亩地实际无法种植5千株（设施占地或不适合种植），每亩地实际种植红掌在3.8-4千株之间。
4 | 区农业农村局 | 三亚市2021年至2022年乡村产业发展和扶持壮大村级集体经济相关政策和资金审计 | 市审计局 | 2023 | 3个区22个村委会未投入使用扶持壮大村级集体经济补助资金1095万元，造成资金沉淀。 | 2019年10月至2022年12月，吉阳区、海棠区、天涯区共22个村委会收到扶持壮大村级集体经济补助资金共计1095万元，其中16个村委会将资金转入村股份经济合作联合社。经查，截至审计日，资金未投入使用，仍沉淀在村委会和村股份经济合作联合社账户上，金额分别为295万元、800万元。主管部门一拨了之，资金拨付后区农业农村局未及时进行统筹、指导。 | 2023-08-09 | 许和裕副区长 | 1.2019年下达至立新村的扶持壮大村级集体经济补助资金50万元，预计10月底将资金投入三亚鸿晟实业有限公司。 2.2022年下达至水蛟村的扶持壮大村级集体经济补助资金50万元，水蛟村用于与三亚市天涯区城市建设投资有限公司合作开发水蛟村乡创中心、星空音乐吧、超市及稻香餐厅等项目；现以上项目均基本完工，扶持壮大村集体经济补助资金也已经完成支出。 3.2022年下达至过岭村的扶持壮大村级集体经济补助资金50万元，过岭村计划与海南常春伟业农业综合开发有限公司合作投资种植火龙果，目前已经签订投资协议，预计10月底完成支出。 4.塔岭村计划将剩余村集体资金投入天涯区乡联投资发展有限公司，进行天涯区乡村振兴项目营运，目前正处于村级上会讨论阶段。