## 增加
附件1
天涯区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划调整申报表（增加）
序号 | 项目类别 |  |  | 区 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接 资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | [12 empty] | 1336.03 | 311.208 | 1024.822
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天涯区 | 梅村村 | 天涯区梅村甜瓜基地附属道路建设项目 | 新建 | 梅村村 | 2024年 6月 | 2024年 12月 | 天涯区农业农村局 | 新建沥青砼道路总长约610.00m，车道 宽度约7.0m，道路红线8.8m；配套道路给排水工程，长度约为837m。 | 768.91 | 188.9859 | 579.9241 | 梅村村951户4832人。 | 1.新建道路总长约610.00m； 2.配套道路给排水工程，长度约为837m。 | 其他 | 原计划使用财政衔接资金114万元调增至188.345776万元。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天涯区 | 黑土村 | 天涯区黑土村机干连田洋道路项目 | 新建 | 黑土村 | 2024年 8月 | 2024年 12月 | 天涯区农业农村局 | 道路路面长约530m，路面宽度4-7m，硬化面积约为3000㎡。 | 567.12 | 122.2221 | 444.8979 | 黑土村布带一、二小组和道德一小组共139户919人。 | 1.道路硬化长度530米； 2.路面宽度4-7m米； 3.硬化面积约为3000㎡。 | 其他 | 原计划使用财政衔接资金113万元调增至122.222135万元。