## Sheet1
附件
三亚市天涯区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
序号 | 计划文号 | 项目名称 | 施工单位 (合作企业) | 计划金额 （万元） | 是否完工 | 已报帐金额 （万元） | 其中 |  |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农富农情况
[7 empty] | 财政衔接资金 （万元） | 统筹整合资金 （万元） | 其他自筹资金 （万元）
1 | 天委农办 〔2024〕46号 | 海南希源农产品分拣中心项目 | 海南希源生态农业股份有限公司 | 800 | 是 | 800 | 800 | \ | 0 | 用于海南希源农产品分拣中心项目4个农产品物流仓储集散中心的建筑安装工程费、生产设施设备等固定设施设备建设；合作期限10年，海南希源公司在合作第1-6年按照投资款总额6%向天涯区政府给予固定分红回报，为村集体增加收益，带动农民务工增收。 | 土地流转、收益分红、就业务工、技术指导
2 | 天委农办 〔2024〕46号 | 三亚南果农产品集散中心水产档口项目 | 三亚南果实业有限公司 | 1000 | 是 | 1000 | 1000 | \ | 0 | 以年收益6%的固定收益合作运营建设的农产品综合性集散中心一期A段一层海鲜水产交易区档口约8000㎡的固定设施设备建设，合作期限10年；通过定向投入、定向服务、定向收购方式，与农民建立利益共同体，既带动农户走上市场，促进产供销一体化，又提高农民的组织化程度，有利于推进农业产业化经营。 | 收益分红、就业务工、订单服务、技术指导
3 | 天委农办 〔2024〕46号 | 三亚佳翔供应链云仓项目 | 海南佳翔实业有限公司 | 1637 | 是 | 1637 | 1637 | \ | 0 | 合作期限10年，第1-5年海南佳翔实业有限公司每年按照投资款总额6%给予固定分红，第6-10年按照6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%给予固定分红。 | 收益分红、就业务工、订单采购
4 | 天委农办 〔2024〕46号 | 三亚市天涯区2024年脱贫户及监测户产业扶持奖励项目 | \ | 75 | 是 | 75 | 75 | \ | 0 | 已完成发放75万元 | 其他
5 | 天委农办 〔2024〕46号 | 三亚市天涯区Y168乡道K7+800-K7+900路段边坡塌方应急修复工程 | 中南建业城市建设有限公司 | 250 | 是 | 205.76 | 205.76 | \ | 0 | 边坡修建面积5800平方米，边坡垂直高度47米，挡土墙修建长度61米，极大的解决村民出行和生产的安全性等问题，更有效的提升村民的生活和农业生产效率。 | 其他
6 | 天委农办 〔2024〕46号 | 三亚市天涯区高峰片区部分路段边坡坍塌应急抢修工程 | 海南中福源建设工程有限公司 | 170 | 是 | 170 | 170 | \ | 0 | 边坡修建面积800平方米，边坡垂直高度16米，挡土墙修建长度65米，极大的解决村民出行和生产的安全性等问题，更有效的提升村民的生活和农业生产效率。 | 其他
7 | 天委农办 〔2024〕46号 | 天涯区梅村村委会排灌沟改造工程 | 海南浒顺建筑工程有限公司 | 138.592 | 是 | 138.592 | 138.592 | \ | 0 | 新建灌溉沟总长2942米；改善梅村村950亩有效的耕地面积，促进农民增收。 | 其他
8 | 天委农办 〔2024〕46号 | 三亚市天涯区白鸡村道路建设工程 | 元宏集体有限公司 | 167.2 | 是 | 167.2 | 167.2 | \ | 0 | 新建段北起现状农路，南至鹿城大道，长195m；改建段东起水蛟路，南至鹿城大道，长660m。 | 其他
9 | 天委农办 〔2024〕46号 | 天涯区水蛟村下乙、水蛟村小组道路提升改造工程 | 海南浒顺建筑工程有限公司 | 262 | 否 | 262 | 262 | \ | 0 | 1.新建机动车道路，道路宽度6米，道路长度280米，面积1831平方米； 2.改造提升机动车道路，道路宽度4-6米，6米道路长度632米，4米道路长1455米，面积9613平方米； 3.新建/改造机耕路，道路宽度2米，道路长度806米，面积1612平方米。 | 其他
10 | 天委农办 〔2024〕46号 | 天涯区梅村甜瓜基地附属道路建设项目 | 中铁十二局集团海南工程有限公司 | 188.9859 | 否 | 188.9859 | 188.9859 | \ | 0 | 已完成新建道路总长610m。 | 其他
11 | 天委农办 〔2024〕46号 | 天涯区黑土村机干连田洋道路项目 | 中铁十二局集团海南工程有限公司 | 122.2221 | 是 | 122.2221 | 122.2221 | \ | 0 | 已完成道路硬化长度402m；路面宽度6m；硬化面积约为2412㎡，完善市政基础设施，保障村民和企业安全生产及出行。 | 其他
12 | 合计 |  |  | 4811 |  | 4766.76 | 4766.76