## 专项债券资金绩效目标自评表
附件1
专项债券资金绩效目标自评表
（2022年度）
专项债券资金项目名称 |  |  | 三亚市天涯区高峰医院建设项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 三亚市天涯区人民政府 |  | 资金使用单位 |  |  | 三亚市天涯区卫生健康委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 预算执行率（B/A) | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 551.73 | 551.73 |  |  |  | 100% | 10 | 10
其中：中央财政资金
地方资金
|  |  | 其他资金 | 551.73
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 拟完成：一、土建、装修部分： 1、康复综合楼铝合金门窗完成80%，外墙涂料完成，地砖安装20%；栏杆安装95%；天棚工程30%，康复楼天棚吊顶线木饰条安装95%，康复楼室内涂料工程95%、康复楼地墙铺贴25%；2、门诊楼外墙涂料完成98%，地砖安装90%，园林绿化屋面完成80%，栏杆安装完成，天棚工程60%，室内涂料90%；门诊楼墙砖90%、楼梯砖铺设95%；3、住院楼外墙涂料完成98%，门窗工程50%，地砖安装20%，栏杆工程完成100%，室内装修墙体30%，天棚工程30%；住院楼天棚吊顶线木饰条安装90%,住院楼涂料40%；4、行政综合楼门窗工程完成50%，地砖安装98%，栏杆安装完成，扶手安装100%，天棚工程60%，室内装修墙体95%,室内涂料95%；5、室外顶板清理、挡墙防水施工100%。反坎浇筑5个，防水保护层完成100%，地下室顶板防水铺贴100% ；6、室外管网-挡土墙、进度80%，围墙现已开挖完成，室外所有测量标高放线已完成。进度80%；7、所有楼栋卫生间病房洗手台制作生产中；8、弱电进场穿线地下室100%。空调班组进场敷设管道；9、行政楼房间门成品已进场安装完成95%；10、电梯门套订制加工、预计下周末安装，喇叭口制作中 ；11、行政楼区域清运回填、管网工作30%，管网管材全部进场。二、水电、设备安装部分：1、高低压配电设备进场100%,电缆60%；地下水泵房设备安装进场25%；2、门诊综合楼给水系统完成80%，二次装修水电预埋安装完成95%，暖通设备安装完成90%，弱电预埋100%，消防管道敷设完成喷淋系统打压完成100%；3、行政综合楼二次装修水电预埋安装完成100%，暖通设备安装完成95%，弱电预埋100%，消防管道敷设完成喷淋系统打压完成100%；4、住院楼消防排烟风管90%，消防管道敷设完成喷淋系统打压完成100%，弱电桥架安装100%， 二次装修水电预埋安装完成100%，弱电预埋100%；5、康复综合楼通风管道安装80%，暖通设备安装60%，消防管道敷设完成喷淋系统打压完成100%、二次装修水电预埋安装完成100%，弱电桥架100%，弱电预埋管安装90%； |  |  |  | 一、土建、装修部分： 1、康复综合楼铝合金门窗完成80%，外墙涂料完成，地砖安装20%；栏杆安装95%；天棚工程30%，康复楼天棚吊顶线木饰条安装95%，康复楼室内涂料工程95%、康复楼地墙铺贴25%；2、门诊楼外墙涂料完成98%，地砖安装90%，园林绿化屋面完成80%，栏杆安装完成，天棚工程60%，室内涂料90%；门诊楼墙砖90%、楼梯砖铺设95%；3、住院楼外墙涂料完成98%，门窗工程50%，地砖安装20%，栏杆工程完成100%，室内装修墙体30%，天棚工程30%；住院楼天棚吊顶线木饰条安装90%,住院楼涂料40%；4、行政综合楼门窗工程完成50%，地砖安装98%，栏杆安装完成，扶手安装100%，天棚工程60%，室内装修墙体95%,室内涂料95%；5、室外顶板清理、挡墙防水施工100%。反坎浇筑5个，防水保护层完成100%，地下室顶板防水铺贴100% ；6、室外管网-挡土墙、进度80%，围墙现已开挖完成，室外所有测量标高放线已完成。进度80%；7、所有楼栋卫生间病房洗手台制作生产中；8、弱电进场穿线地下室100%。空调班组进场敷设管道；9、行政楼房间门成品已进场安装完成95%；10、电梯门套订制加工、预计下周末安装，喇叭口制作中 ；11、行政楼区域清运回填、管网工作30%，管网管材全部进场。二、水电、设备安装部分：1、高低压配电设备进场100%,电缆60%；地下水泵房设备安装进场25%；2、门诊综合楼给水系统完成80%，二次装修水电预埋安装完成95%，暖通设备安装完成90%，弱电预埋100%，消防管道敷设完成喷淋系统打压完成100%；3、行政综合楼二次装修水电预埋安装完成100%，暖通设备安装完成95%，弱电预埋100%，消防管道敷设完成喷淋系统打压完成100%；4、住院楼消防排烟风管90%，消防管道敷设完成喷淋系统打压完成100%，弱电桥架安装100%， 二次装修水电预埋安装完成100%，弱电预埋100%；5、康复综合楼通风管道安装80%，暖通设备安装60%，消防管道敷设完成喷淋系统打压完成100%、二次装修水电预埋安装完成100%，弱电桥架100%，弱电预埋管安装90%；
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（总分90） |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 门诊综合楼面积 |  | 8928.16㎡ | 8928.16㎡ | 5 |  | 5
|  |  | 康复综合楼面积 |  | 5555.29㎡ | 5555.29㎡ | 5 |  | 5
|  |  | 住院楼面积 |  | 9035.3㎡ | 9035.3㎡ | 5 |  | 5
|  |  | 行政楼面积 |  | 4739.82㎡ | 4739.82㎡ | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成工程审批意见 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 完成防洪评价报告批复 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 工程总投资 |  | 22164.15万元 | 22164.15万元 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 医疗收入 |  | 项目实施对当地社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 项目实施对当地社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 满足周边百姓就医需求 |  | 项目实施对当地百姓就医需求所带来的直接或间接影响情况 | 项目实施对当地百姓就医需求所带来的直接或间接影响情况 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升基层医疗服务能力 |  | 项目实施对当地医疗水平提升所带来的直接或间接影响情况 | 项目实施对当地医疗水平提升所带来的直接或间接影响情况 | 10 |  | 10
| 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | 90% | 90% | 10 |  | 8
| 总分 | [7 empty] | 98
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。