## 专项债券资金绩效目标自评表
附件1
专项债券资金绩效目标自评表
（2025年度）
专项债券资金项目名称 |  |  | 三亚崖州湾科技城综合物流园一期市政配套工程
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 三亚市天涯区人民政府 |  | 资金使用单位 |  |  | 三亚市天涯区住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 预算执行率（B/A) | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 523.4 | 523.39 |  |  |  | 100% | 10 | 10
其中：中央财政资金
地方资金
|  |  | 其他资金 | 523.4
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 该项目共新建7条市政道路，道路总长 3814.177m。其中，一纵路长 591.001m，道路红线宽 40m，为城市主干道，设计速度60km；二号路长344.281m，道路红线宽34m，为城市主干道，设计速度40km；五号路总长975.276m，道路红线宽34m，为城市主干道，设计速度为 40km/h；四号路长299.00m，道路红线宽26m，为城市次干道，设计速度30km/h；六号路长 1009.917m，道路红线宽 26m，为城市次干道,设计速度 30km/h；八号路301.702m，道路红线宽26m，为城市次干道，设计速度 30km/h；十一号路 293.00m，道路红线宽 18m,为城市支路，设计速度20km/h。同时配套建设WL01-02地块平整工程。 主要建设内容包括道路工程、给水工程、中水工程、排水工程、管线综合、绿化工程、交通工程、地块平整工程等内容。 |  |  |  | 该项目共新建7条市政道路，道路总长 3814.177m。其中，一纵路长 591.001m，道路红线宽 40m，为城市主干道，设计速度60km；二号路长344.281m，道路红线宽34m，为城市主干道，设计速度40km；五号路总长975.276m，道路红线宽34m，为城市主干道，设计速度为 40km/h；四号路长299.00m，道路红线宽26m，为城市次干道，设计速度30km/h；六号路长 1009.917m，道路红线宽 26m，为城市次干道,设计速度 30km/h；八号路301.702m，道路红线宽26m，为城市次干道，设计速度 30km/h；十一号路 293.00m，道路红线宽 18m,为城市支路，设计速度20km/h。同时配套建设WL01-02地块平整工程。 主要建设内容包括道路工程、给水工程、中水工程、排水工程、管线综合、绿化工程、交通工程、地块平整工程等内容。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（总分90） |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 投资完成率 |  | 100% | 90% | 20 |  | 18
|  | 质量指标 | 工程合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 |  | 100% | 90% | 10 |  | 9
|  | 成本指标 | 产出成本控制指标 |  | 在预算范围内完成项目 | 在预算范围内完成项目 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 间接经济效益 |  | 项目实施对当地社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 有所提升 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 设计功能实现率 |  | 85% | 85% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 30 | 30 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
| 总分 | [7 empty] | 97
说明 | 无（请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。）
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。