## 调整后
附件4
天涯区2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表（调整后）
序号 | 项目类别 |  |  | 区 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算 总投资 （万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | [12 empty] | 27345.4388 | 6196 | 21149.4388
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 天涯区 | 桶井村 | 三亚佳翔农产品加工分拣仓储区项目 | 新建 | 桶井村 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 天涯区农业农村局 | 拟在三亚佳翔航空货运农产品加工贸易冷链物流园三期二层西侧打造农产品加工分拣仓储区。总建设面积9457平方米，主要建设内容钢结构工程、装修改造工程、消防工程、水电安装工程等。 | 4770.01 | 2368 | 2402.01 | 天涯区脱贫户603户2655人，监测对象人数20户78人。 | 1.建设分拣仓储规模9000平方米； 2.年收益率5%； 3.带动本地农户就业不少于10人。 | 收益分红、就业务工、订单收购
2 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 天涯区 | / | 三亚热带鱼保种育种项目 | 新建 | 西瑁洲岛西侧海水养殖区 | 2024-07-01 | 2027-06-01 | 天涯区农业农村局 | 建设内容包括8*8网箱156口，90圆形网箱20口，桁架养殖平台一座，养殖辅助平台，运输船，生物资产（种鱼）等。 | 18359 | 2000 | 16359 | 天涯区脱贫户603户2655人，监测对象人数20户78人。 | 项目建成后，预计可达到年产值约9149万，净利润测算约595万 | 收益分红、就业务工、订单收购
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 天涯区 | 南岛居 | 海南优旗南岛榴莲种植产业项目 | 新建 | 南岛社区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 天涯区农业农村局 | 项目合作方为海南省鸿翔农业集团优旗投资有限公司，该项目企业自筹资金1400万元，我区计划投入2025年财政衔接资金1000万元，用于在三亚市天涯区南岛农场建设的400亩榴莲基地设施建设和运营生产。 | 2400 | 1000 | 1400 | 天涯区脱贫户603户2655人，监测对象人数20户78人。 | 合作期限10年，海南省鸿翔农业集团优旗投资有限公司在第1-5年期间每年按照投资款总额4%给予固定分红，在第6-10年期间每年依次按照4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%给予固定分红，同时第10年海南省鸿翔农业集团优旗投资有限公司一次性返还投资款1000万元。 | 收益分红、就业务工、技术指导
4 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 天涯区 | 扎南村抱土小组 | 扎南绿壳蛋鸡养殖基地仓储配套工程项目 | 新建 | 扎南村抱土小组 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 天涯区农业农村局 | 新建有机肥仓储中心1间，为一层门式钢架仓库，面积210㎡，高6m；新建挡土墙总长37m。一层门式钢架仓库，面积210㎡，高6m。 | 48.87 | 20 | 28.87 | 扎南村299户1707人 ，其中脱贫户87户405人 监测户1户1人 。 | 1.新建有机肥仓储中心1间210㎡；2.新建挡土墙总长37m；3.一层门式钢架仓库210㎡。 | 土地流转、项目租金、就业务工
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天涯区 | 红塘村 | 三亚市天涯区红塘村委会文昌小组村内道路硬板化工程 | 新建 | 红塘村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 天涯区交通运输局 | 路面工程、排水、防护工程、桥涵工程、路线交叉等,硬化道路长度约3292m，宽度为2.5-3.5m，拆除原涵洞，重建两座长4m净跨径75cm圆管涵，路面结构采用混凝土路面。 | 363.62 | 160 | 203.62 | 红塘村文昌小组100户524人 | 1.硬化道路长度约3292m，宽度为2.5-3.5m； 2.拆除原涵洞，重建两座长4m净跨径75cm圆管涵。 | 其他
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天涯区 | 扎南、立新、抱龙、布甫、南岛 | 三亚市天涯区扎南、立新、抱龙等5个村委会农村公路水毁建设工程项目 | 新建 | 扎南、立新、抱龙、布甫、南岛 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 天涯区交通运输局 | 拟对扎南、立新、抱龙等5个村委会农村公路10个隐患点进行修复，其建设主要内容：涵洞工程、路面工程、排水工程等。 | 174 | 78 | 96 | 抱龙村345户1628人（其中建档立卡户95户399人）、立新村426户1881人（其中建档立卡户111户472人）、布甫村948户5869人（其中建档立卡户16户69人）、 扎南村299户1707人（其中建档立卡户87户406人）、南岛社区1957户6884人 | 修复农村公路10个隐患点。 | 其他
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天涯区 | 梅村 | 天涯区梅村村委会生产道路硬化及配套设施项目 | 新建 | 梅村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 天涯区农业农村局 | 梅村村委会剪哈田生产道路一条总长280米，宽2.5米；抱道田生产道路三条，总长460米，宽2.5米；路基采用级配碎石垫层，厚15cm，混凝土路面厚20cm。漫水桥两座，各长5米，宽3米。 | 80.56 | 42 | 38.56 | 梅村村951户4832人 | 1.新建四条生产道路740米，宽2.5米； 2.新建漫水桥两座，各长5米，宽3米。 | 其他
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天涯区 | 立新村 | 天涯区立新村委会入户路硬化建设项目 | 新建 | 立新村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 天涯区农业农村局 | 立新村委会入户路硬化14条，总长780米，宽3米，路基采用级配碎石垫层，厚15cm，混凝土路面厚20cm。 | 75.2788 | 37 | 38.2788 | 立新村430户2070人 | 入户路硬化14条总长780米，宽3米。 | 其他
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 天涯区 | 槟榔村 | 天涯区槟榔村委会黄猄三、四小组灌溉渠道改造提升工程 | 新建 | 槟榔村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 天涯区农业农村局 | 新建北段U型排水沟总长约150米，新建南段U型排水沟总长约222米。改造内容清除原有排水沟并开挖新建预制混凝土U型排水渠，其U型排水渠型号为高1米，内径1.1米，壁厚8厘米。 | 61.9 | 28 | 33.9 | 槟榔村委会黄猄三、四小组210户2300人 | 新建水沟总长约372米。 | 其他
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 天涯区 | 桶井村 | 天涯区大兵二水库主干渠改造工程 | 新建 | 桶井村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 天涯区水务林业局 | 灌溉PE管φ500长908米。检查井43座，一座消力池。 | 187.77 | 96 | 91.77 | 桶井村大兵小组1036人 | 1.灌溉PE管φ500长908米； 2.检查井43座； 3.消力池1座。 | 其他
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 天涯区 | 立新村、抱龙村 | 天涯区红峰水库至扎浪山塘引水工程 | 新建 | 立新村、抱龙村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 天涯区水务林业局 | 拟建光伏泵站进行提水，利用现有管道引水至扎浪山塘。其中光伏泵站设计扬程为50米，设计流量90立方米每小时，配置电机功率22kw，组件44.8kw。组件需要70张，每张640w，共计44.8kw，太阳板的排放为5*42米，占地210㎡。 | 90.39 | 42 | 48.39 | 立新村扎毛小组 43户215人，抱龙村先进小组和扎套小组82户456人 | 1.配置电机功率22kw； 2.组件44.8kw； 3.太阳板占地210㎡。 | 其他
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天涯区 | 立新村 | 天涯区立新村委会扎逸小组森林防火巡护车道工程项目 | 新建 | 立新村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 天涯区水务林业局 | 道路总长度为937.8米，路面宽度3.5米，硬化面积为3610.53㎡，路基防护挡土墙1156米，波形护栏436米。 | 312.29 | 160 | 152.29 | 立新村扎逸小组43户207人 | 1.道路硬化长度937.8米； 2.路基防护档土墙1156米； 3.波形护栏436米。 | 其他
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天涯区 | 扎南村 | 三亚市天涯区扎南红星村道路建设工程 | 新建 | 扎南村红星小组 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 天涯区农业农村局 | 建设红星村道路长度249.927m | 21.75 | 15 | 6.75 | 扎南村红星小组40户256人 | 修建道路长度≥249m | 其他 | 本次新增
14 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 天涯区 | / | 三亚市天涯区2025年就业补助资金扶持项目 | 新建 | 天涯区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 天涯区人社局 | 乡村公益性岗位补贴，原则上不低于当地农村居民最低生活保障标准，最高不超过当地最低工资标准的80%，即1608元。 | 400 | 150 | 250 | 天涯区脱贫户及监测对象200人 | 1.补贴金额最高不超过当地最低工资 标准的80%，即1608元； 2.受益人数200人以上。 | 其他