## 减少
附件2
天涯区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划调整申报表（减少）
序号 | 项目类别 |  |  | 区 | 忖 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | [12 empty] | 18854.8988 | 732 | 18609.8988
1 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 天涯区 | / | 三亚热带鱼保种育种项目 | 新建 | 西瑁洲岛西侧海水养殖区 | 2024年 7月 | 2027年 6月 | 天涯区农业农村局 | 建设内容包括8*8网箱156口，90圆形网箱20口，桁架养殖平台一座，养殖辅助平台，运输船，生物资产（种鱼）等。 | 18359 | 487 | 18359 | 天涯区脱贫户603户2655人，监测对象人数20户78人。 | 1.项目合作期限=10年； 2.带动增加村集体全年总收入≥19万元； 3.年收益率≥4%（1-5年4%，6-10年按0.5%依次逐年递增）； 4.增加就业人次≥15人次； 5.受益人口满意度≥90% | 收益分红、就业务工、技术指导 | 衔接资金自年初计划2000万元调减至487万元
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天涯区 | 梅村 | 天涯区梅村村委会生产道路硬化及配套设施项目 | 新建 | 梅村 | 2025年 3月 | 2025年 12月 | 天涯区农业农村局 | 梅村村委会剪哈田生产道路一条总长280米，宽2.5米；抱道田生产道路三条，总长460米，宽2.5米；路基采用级配碎石垫层，厚15cm，混凝土路面厚20cm。漫水桥两座，各长5米，宽3米。 | 80.56 | 42 | 38.56 | 梅村村951户4832人 | 1.新建四条生产道路740米，宽2.5米； 2.新建漫水桥两座，各长5米，宽3米。 | 其他 | 退出计划
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天涯区 | 立新村 | 天涯区立新村委会入户路硬化建设项目 | 新建 | 立新村 | 2025年 2月 | 2025年 12月 | 天涯区农业农村局 | 立新村委会入户路硬化14条，总长780米，宽3米，路基采用级配碎石垫层，厚15cm，混凝土路面厚20cm。 | 75.2788 | 37 | 38.2788 | 立新村430户2070人 | 入户路硬化14条总长780米，宽3米。 | 其他 | 退出计划
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 天涯区 | 槟榔村 | 天涯区槟榔村委会黄猄三、四小组灌溉渠道改造提升工程 | 新建 | 槟榔村 | 2025年 3月 | 2025年 12月 | 天涯区农业农村局 | 新建北段U型排水沟总长约150米，新建南段U型排水沟总长约222米。改造内容清除原有排水沟并开挖新建预制混凝土U型排水渠，其U型排水渠型号为高1米，内径1.1米，壁厚8厘米。 | 61.9 | 28 | 33.9 | 槟榔村委会黄猄三、四小组210户2300人 | 新建水沟总长约372米。 | 其他 | 退出计划
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 天涯区 | 桶井村 | 天涯区大兵二水库主干渠改造工程 | 新建 | 桶井村 | 2025年 3月 | 2025年 12月 | 天涯区水务林业局 | 灌溉PE管φ500长908米。检查井43座，一座消力池。 | 187.77 | 96 | 91.77 | 桶井村大兵小组1036人 | 1.灌溉PE管φ500长908米； 2.检查井43座； 3.消力池1座。 | 其他 | 退出计划
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 天涯区 | 立新村、抱龙村 | 天涯区红峰水库至扎浪山塘引水工程 | 新建 | 立新村、抱龙村 | 2025年 3月 | 2025年 12月 | 天涯区水务林业局 | 拟建光伏泵站进行提水，利用现有管道引水至扎浪山塘。其中光伏泵站设计扬程为50米，设计流量90立方米每小时，配置电机功率22kw，组件44.8kw。组件需要70张，每张640w，共计44.8kw，太阳板的排放为5*42米，占地210㎡。 | 90.39 | 42 | 48.39 | 立新村扎毛小组 43户215人，抱龙村先进小组和扎套小组82户456人 | 1.配置电机功率22kw； 2.组件44.8kw； 3.太阳板占地210㎡。 | 其他 | 退出计划