## 增加
附件1
天涯区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划调整申报表（增加）
序号 | 项目类别 |  |  | 区 | 忖 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | [12 empty] | 6890.73 | 1563 | 5360.73
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 天涯区 | 妙林村 | 南果农产品冷链集配中心项目 | 新建 | 天涯区 妙林村 | 2025年 6月 | 2025年 12月 | 天涯区农业农村局 | 该项目主要依托三亚南果实业有限公司在自有建设用地上拟建设一座占地面积约 14 亩的钢结构独栋冷库，建筑高程 10m（2 层），冷库占地面积 3933 ㎡，库内高程 8m，库容约 31464m³，其中，果蔬库占地 1518.2 ㎡，低温冷藏库占地 2415 ㎡。配套设施为1510 ㎡装卸穿堂月台及分拣中心、高低压配电房、消防控制中心、制冰间、检测中心、信息化服务中心、停车场、光伏电站等功能区。项目设计年冷藏 20 万吨。 | 5944.74 | 1000 | 4977.74 | 天涯区脱贫户603户2655人，监测对象人数20户78人。 | 1.冷库建设规模≥3933平方米；2.项目合作期限=10年；3.带动增加村集体全年总收入≥140万元；4.增加就业人≥30人；5.受益人口满意度≥90%。 | 收益分红、就业务工、订单联结 | 新增
2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 天涯区 | 水蛟村 | 白鸡小组农产品储存库项目 | 新建 | 水蛟村白鸡小组 | 2025年 6月 | 2025年 12月 | 天涯区农业农村局 | 新建鲜品配送站仓储1间，为钢结构式建筑；新建挡土墙总长106m。主要建设内容为主体钢结构工程、厂区新建挡墙工程、厂区水电安装工程等。 | 294.61 | 170 | 124.61 | 水蛟村1137户6357人。 | 1.占地面积≥873平方米； 2.带动增加村集体全年总收入≥15万元； 3.增加就业人≥5人； 4.受益人口满意度≥90%。 | 资产租赁收益、就业务工、技术指导 | 新增
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 天涯区 | 文门村 | 文门村东西风小组农产品仓储工程项目 | 新建 | 文门村 | 2025年 7月 | 2025年 12月 | 天涯区农业农村局 | 新建一间分拣中心797.98㎡，一间农资、农机具存储用房797.98㎡。 | 340.28 | 198 | 142.28 | 文门村1178户6356人。 | 1.建设规模≥1500平方米； 2.带动增加村集体全年总收入≥24万元； 3.增加就业人≥60人； 4.受益人口满意度≥90%。 | 资产租赁收益、就业务工、技术指导 | 新增
4 | 产业发展 | 其他 | 其他 | 天涯区 | / | 三亚市天涯区脱贫户及监测户产业扶持奖励项目 | 新建 | 天涯区 | 2025年 6月 | 2025年 12月 | 天涯区农业农村局 | 项目主要计划对2025年度农业生产经营性纯收入达4000元以上（含）-8000元的相对稳定脱贫户及监测户，每户奖励1000元用于生产发展；达8000元以上（含）-12000元的相对稳定脱贫户及监测户，每户奖励2000元用于生产发展；达12000元以上（含）的相对稳定脱贫户及监测户，每户奖励3000元用于生产发展。二是对2025年度农业生产经营性纯收入达4000元以上（含）的稳定脱贫户，每户奖励1000元用于生产发展。 | 120 | 75 | 45 | 天涯区脱贫户603户2655人，监测对象人数20户78人。 | 1.奖励脱贫户及监测户人数约274人；2.补贴发放准确率=100%； 3.受益人口满意度≥90%。 | 其他 | 新增
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 天涯区 | 天涯区台楼村、梅村村、新联村、槟榔村、抱前村 | 三亚市天涯区台风“潭美”台楼村等农村公路水毁应急修复工程 | 新建 | 天涯区台楼村、梅村村、新联村、槟榔村、抱前村 | 2025年 7月 | 2025年 12月 | 天涯区交通运输局 | 项目建设内容主要为修建挡土墙约227m，修建涵洞1座，修复路面约350m2等。 | 191.1 | 120 | 71.1 | 台楼村460户2306人（其中建档立卡户140户608人）、梅村1011户5691人（其中建档立卡户3户7人）、新联村99户544人、槟榔村1254户6765人、抱前村24户111人（其中建档立卡户9户37人）。 | 1.硬化道路长度≥350㎡； 2.挡土墙长度≥227米； 3.修建涵洞≥1座； 4.居民出行平均缩短时间≥0.5小时。 | 其他 | 新增