## Sheet1
附件
三亚市天涯区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
序号 | 计划文号 | 项目名称 | 施工单位 (合作企业) | 计划金额 （万元） | 是否完工 | 已报帐金额 （万元） | 其中 |  |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农富农情况
[7 empty] | 财政衔接资金 （万元） | 统筹整合资金 （万元） | 其他自筹资金 （万元）
1 | 天委农办 〔2025〕52号 | 南果农产品冷链集配中心项目 | 三亚南果实业有限公司 | 579 | 是 | 579 | 579 | 0 | 0 | 1.冷库建设规模≥3933平方米；2.项目合作期限=3年；3.带动增加村集体全年总收入≥20万元；4.增加就业人次≥100人；5.受益人口满意度≥90%。 | 收益分红、就业务工、订单联结
2 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚市天涯区脱贫户及监测户产业扶持奖励项目 | \ | 75 | 是 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1.奖励脱贫户及监测户人数约274人； 2.补贴发放准确率=100%； 3.受益人口满意度≥90%。 | 其他
3 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚热带鱼保种育种项目 | 三亚蓝创海洋投资有限公司 | 487 | 是 | 487 | 487 | 0 | 0 | 1.项目合作期限=10年； 2.带动增加村集体全年总收入≥19万元； 3.年收益率≥4%（1-5年4%，6-10年按0.5%依次逐年递增）； 4.增加就业人次≥15人次； 5.受益人口满意度≥90% | 收益分红、就业务工、技术指导
4 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚佳翔农产品加工分拣仓储区项目 | 海南佳翔实业有限公司 | 1838 | 是 | 1838 | 1838 | 0 | 0 | 1.建设规模≥9000平方米； 2.项目合作期限=10年； 3.带动增加村集体全年总收入≥100万元； 4.年收益率=5%； 5.增加就业人≥15人； 6.受益人口满意度≥90% | 收益分红、就业务工、技术指导
5 | 天委农办 〔2025〕52号 | 海南优旗南岛榴莲种植产业项目 | 海南省鸿翔农业优旗投资有限公司 | 89 | 是 | 89 | 89 | 0 | 0 | 1.种植规模≥400亩； 2.项目合作期限=10年； 3.年收益率≥4%（1-5年4%，6-10年按0.5%依次逐年递增）； 4.增加就业人次≥300人次； 5.受益人口满意度≥90% | 收益分红、就业务工、技术指导
6 | 天委农办 〔2025〕52号 | 扎南绿壳蛋鸡养殖基地仓储配套工程项目 | 海南源创建筑工程有限公司 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 已完成：1.新建有机肥仓储中心1间210㎡；2.新建挡土墙总长37m；3.一层门式钢架仓库210㎡。 | 土地流转、项目租金、就业务工
7 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚市天涯区红塘村委会文昌小组村内道路硬板化工程 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 113 | 是 | 113 | 113 | 0 | 0 | 已完成：1.硬化道路长度约3292m，宽度为2.5-3.5m； 2.拆除原涵洞，重建两座长4m净跨径75cm圆管涵。 | 其他
8 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚市天涯区扎南、立新、抱龙等5个村委会农村公路水毁建设工程项目 | 元润建设工程有限公司 | 78 | 是 | 78 | 78 | 0 | 0 | 已完成修复农村公路10个隐患点。 | 其他
9 | 天委农办 〔2025〕52号 | 天涯区立新村委会扎逸小组森林防火巡护车道工程项目 | 海南城乾水利建设有限公司 | 145 | 是 | 145 | 145 | 0 | 0 | 已完成：1.道路硬化长度937.8米； 2.路基防护档土墙1156米； 3.波形护栏436米。 | 其他
10 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚市天涯区扎南红星村道路建设工程 | 海南启建建筑程有限公司 | 15 | 是 | 15 | 15 | \ | 0 | 已完成修建道路长度≥249m | 其他
11 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚市天涯区台风“潭美”台楼村等农村公路水毁应急修复工程 | 中天宇建设集团有公司 | 100 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 已完成：1.硬化道路长度≥350㎡； 2.挡土墙长度≥227米； 3.修建涵洞≥1座； 4.居民出行平均缩短时间≥0.5小时。 | 其他
12 | 天委农办 〔2025〕52号 | 三亚市天涯区2025年就业补助资金扶持项目 | \ | 150 | 是 | 150 | 150 | 0 | 0 | 通过公益性岗位安置就业困难人员，提高农村低收入人员生活水平，带动就业创业不少于1344人。乡村公益性岗位补贴原则上不低于当地农村居民最低生活保障标准，最高不超过当地最低工资标准的80%，即1608元。 | 其他
| 合计 |  |  | 3689 |  | 3689 | 3689